## 20210305
4424设备联试进度
服务器A-0x264224 0001 000000
服务器B-0x264224 0002 000000
客户端A-0x264224 0101 000000
客户端B-0x264224 0102 000000
健康管理-0x264224 9001 000000
时频分系统 | 时频终端-A-0x264224 5001 000000 | 已联试（20210311）
| 时频终端-B-0x264224 5002 000000 | 设备未到
| NTP服务器 | 设备未到
| 频标分配器（塔基）-0x264224 5101 000000 | 已联试（20210311）
| 频标分配器（机房）-0x264224 5102 000000 | 已联试（20210311）
| 时码分配器（塔基）-0x264224 5201 000000 | 已联试（20210311）
| 时码分配器（机房）-0x264224 5202 000000 | 已联试（20210311）
| 频标分配器（中心体）-0x264224 5301 000000 | 已联试（20210324） | 设备已处理问题
接收中心体光端机
| 前端光端机1-X（中心体）-0x264224 3D01 000000 | 已联试（20210310）
| 前端光端机2-Ka（中心体）-0x264224 3D02 000000 | 已联试（20210310）
| 前端测试光端机3（中心体）-0x264224 3D03 000000 | 已联试（20210310）
| 后端光端机1-X（机房）-0x264224 3D04 000000 | 已联试（20210310）
| 后端光端机2-Ka（机房）-0x264224 3D05 000000 | 已联试（20210310）
| 后端测试光端机3（机房）-0x264224 3D06 000000 | 已联试（20210310）
| 前端光端机4-10M（塔基）-0x264224 3D07 000000 | 设备未到
| 前端光端机5-时码（塔基）-0x264224 3D08 000000 | 设备未到
| 后端光端机4-10M（机房）-0x264224 3D09 000000 | 设备未到
| 后端光端机5-时码（机房）-0x264224 3D0A 000000 | 设备未到
存储转发分系统 | 高速数据存储转发-A-0x264224 8101 000000 | 设备未到
| 高速数据存储转发-B-0x264224 8102 000000 | 设备未到
| 高速数据存储转发-C-0x264224 8103 000000 | 设备未到
| 通用数传测试设备-0x264224 8201 000000 | 设备未到
| DTE-A-0x264224 8001 000000 | 设备未到
| DTE-B-0x264224 8002 000000 | 设备未到
| DTE-C-0x264224 8003 000000 | 设备未到
天伺馈分系统 | 一体化标校单元 | 设备未到
| ACU-A-0x264224 1001 000000 | 设备未到
| ACU-B-0x264224 1002 000000 | 设备未到
| ADU（直连ACU）-0x264224 1003 000000 | 设备未到
| 天伺馈健康采集-0x264224 1004 000000 | 设备未到
接收分系统 | 功放A-0x264224 2001 000000 | 已联试（20210401）
| 功放B-0x264224 2002 000000 | 同上
| 功放切换开关单元-0x264224 2301 000000 | 已联试（20210402）
| 发射射频开关网络-0x264224 2101 000000 | 已联试
测试标校分系统 | 联试应答机（机房）-0x264224 6001 000000 | 模式 | 单元参数设置 | 过程控制命令 | 参数宏
|  | 标准 | 已联试 | 未调试 | 已联试（20210318）
|  | 扩频 | 已联试 | 未调试 | 已联试（20210318）
|  | 上面级 | 已联试 | 未调试 | 已联试（20210319）
|  | 高码率 | 已联试 | 未调试 | 已联试（20210319）
|  | Kt | 已联试（20210311） | 未调试 | 已联试（20210327） | 相关问题已处理
| X频段射频模拟源-0x264224 6101 000000 | 已联试/20210316
| Ka频段射频模拟源-0x264224 6201 000000 | 已联试
| 8选1开关网络(中心体)-0x264224 6301 000000 | 已联试
| 宽带测试开关网络(中心体)-0x264224 6401 000000 | 已联试
| 接收测试开关网络-0x264224 6501 000000 | 已联试
| 后端测试开关网络-0x264224 6601 000000 | 已联试
| 自动化测试计算机 | 设备未到
| 示波器（机房） | 设备未到
| 信号源（机房） | 设备未到
| 频谱仪（塔基） | 设备未到
| 频谱仪（机房） | 设备未到
高频接收分系统 | S射频开关网络(中心体)-0x264224 3001 000000 | 已联试/20210323 | 1.三个单元状态上报均与协议不符合 2.设备界面设置值之后，需切换页面再切回来才能看到设置的值
| S射频开关矩阵(中心体)-0x264224 3101 000000 | 已调试 设备和协议不对 20210315
| X频段射频开关网络(中心体)-0x264224 3201 000000 | 已调试 设备和协议不对 20210315
| X频段跟踪下变频器A(中心体)-0x264224 3301 000000 | 已联试/20210316
| X频段跟踪下变频器B(中心体)-0x264224 3302 000000 | 已联试/20210316
| Ka频段射频开关网络(中心体)-0x264224 3601 000000 | 已联试/20210307
| Ka频段跟踪下变频器A(中心体)-0x264224 3701 000000 | 已联试/20210307
| Ka频段跟踪下变频器B(中心体)-0x264224 3702 000000 | 设备未到
| L频段切换网络(中心体)-0x264224 3A01 000000 | 已联试
| TK4424(中心体)-中心体温度传感器 | 设备未到
| X频段和路1.2G下变频器-0x264224 3401 000000 | 已调试 单元参数两个通道的输出频率不能设置成不一样，都以通道二为准 20210316
| X射频开关矩阵-0x264224 3501 000000 | 设备未到
| Ka频段和路1.2G下变频器-0x264224 3801 000000 | 已联试/20210316
| Ka射频分路组合-0x264224 3901 000000 | 已联试
| 1.2G中频均衡放大器（Ka）-0x264224 3B01 000000 | 已联试
| 1.2G中频均衡放大器（X）-0x264224 3B02 000000 | 已联试
| 数传中频开关矩阵-0x264224 3C01 000000 | 已联试
数字化前端 | 测控数字化前端-A-0x264224 7001 000000 | 已联试
| 测控数字化前端-B-0x264224 7002 000000 | 已联试
| 跟踪数字化前端-A-0x264224 7101 000000 | 已联试
| 跟踪数字化前端-B-0x264224 7102 000000 | 已联试
| 射频数字化万兆交换机-A-0x264224 7301000000 | 不做联试
| 射频数字化万兆交换机-B-0x264224 7302 000000 | 不做联试
|  | 模式 | 单元参数设置 | 过程控制命令 | 参数宏 | 状态校对
| 测控基带-A-0x264224 4001 000000 | 标准TTC模式 |  | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210311 | 已校对（问题已清理）20210324
| 测控基带-B-0x264224 4002 000000 | S扩2模式 | 完成 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210311 | 已校对（问题已清理）20210324
|  | 上面级模式 | 完成 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210312 | 已校对（问题已清理）20210324
|  | 上面级+扩二 共载波 | 完成 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210312 | 已校对（问题已清理）20210325
i |  | 上面级+扩二 不共载波 | 完成 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210312 | 已校对（问题已清理）20210325
|  | 一体化卫星 | 完成 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210312 | 已校对（问题已清理）20210325
|  | 一体化卫星+扩二 | 完成 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210312 | 已校对（问题已清理）20210325
|  | 上行高码率 | 完成 3月6日 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210312 | 已校对（需要锁定的参数需再测试）20210326
|  | 上行高码率+扩二 | 完成 3月8日 | 已调试（暂只测了公共命令）（20210327） | 完成20210312 | 已校对（需要锁定的参数需再测试）20210326
|  | 扩跳 | 完成 3月9日 | 未调试 | 完成20210320 | 已校对（需要相关工作人员联试修改问题）20210326
| 伪码服务器 | 完成 20210314
| 高速数传基带-A-0x264224 4101 000000 | 模式 | 单元参数设置 | 过程控制命令 | 参数宏
| 高速数传基带-B-0x264224 4102 000000 |  | 完成 20210310 | 未调试 | 完成20210316 | 未调试
高速数传基带-C-0x264224 4103 000000
|  | 模式 | 单元参数设置 | 过程控制命令 | 参数宏
| 跟踪基带-A-0x264224 4201 000000 | 标准TTC+高速 | 完成 | 未调试 | 完成20210317
| 跟踪基带-B-0x264224 4202 000000 | 扩频+高速 | 完成20210312 | 未调试 | 完成20210317
|  | 一体化+高速 | 完成 | 未调试 | 完成20210317
|  | 一体化+扩2 | 完成 20210310 | 未调试 | 完成20210317
|  | 扩跳 | 完成 20210327 | 未调试 | 完成 20210327 | 未调试
| 角误差切换单元-0x264224 4301 000000 | 设备未到
参数宏计划在单元参数联试完成后调试宏参数

## 问题表
测控基带过程控制命令问题 |  |  | 测试时间 | 是否已处理（处理时间）
| 标准TTC | 1.遥测解调时延测试没有上报 2.时间符合精度测试失败 3.标准TTC频率动态范围测试失败 | 2021-03-30
| 扩频模式二 | 1.扩频TTC接收捕获时间测试上报结果与通道号不匹配 2.扩频TTC载波环路带宽测试失败 3.时间符合精度测试失败